## Sheet1
功能分类 | 功能点 | 具体内容 | 实现方式 | 工时(人天) | 费用 2400
设备巡检 | 在线离线状态 | 注册登录和注销、心跳、异常断线 | GB28181协议 | 2 | 4800
| 在线离线状态调用接口 | 提供接口及联调测试 | restful接口 | 2 | 4800
| 视频流状态检查 | 视频点播功能 | GB28181协议 | 2 | 4800
| 视频流状态调用接口 | 提供接口及联调测试 | restful接口 | 2 | 4800
| 关键帧检测(主动) | 强制关键帧 | GB28181协议 | 1 | 2400
| 关键帧查询 | 连续播放获取关键帧 | 拉流检测 | 2 | 4800
| 关键帧查询调用接口 | 提供接口及联调测试 | restful接口 | 2 | 4800
| 批量接口（巡检） | 甲方提供api及联调测试 | 待定 | 3 | 7200
录像完整性 | 历史文件获取 | 获取录像文件列表 | GB28181协议 | 1 | 2400
| 历史文件获取调用接口 | 提供接口及联调测试 | restful接口 | 1 | 2400
| 录像完整性检测(时长) | 视频点播功能(多次点播录像) | GB28181协议及业务处理 | 3 | 7200
| 录像完整性检测调用接口 | 提供接口及联调测试 | restful接口 | 2 | 4800
| 录像完整性检测(算法) | 视频点播功能(关键帧解码检测) | GB28181协议及业务处理 | 待定
| 录像完整性检测调用接口 | 提供接口及联调测试 | restful接口 | 2
| 硬盘状态检测 | 提供硬盘满、损坏等报警信息 | GB28181协议报警功能 | 1 | 2400
| 硬盘状态检测调用接口 | 提供接口及联调测试 | restful接口 | 1 | 2400
程序框架 | 程序基础框架 | 为上述功能提供基础框架 |  | 5 | 12000
设备需求 | 公网可接入 | 三台以上支持GB28181协议的摄像机 | 一台linux服务器
人天费用 目前为2400左右
目前中级软件工程师人均25000
人均纯支出成本为25000*1.476=36900
各类杂费均摊约为1.4倍≈51660
平均到1天≈2375 向上取整约为2400元人天